## Produck_Backlog
Nº do Requisito | Nome do Requisito | Responsável | Status | Prioridade
#7 | Desenvolver frontend | Válter | In Progress | Alta
#14 | Desenvolver GitHub | Válter | To Do | Alta
#9 | Reparar Bugs do Back-end | João | To Do | Alta
#15 | Criar metodos de Validação | Valdemar | To Do | Média
#16 | Ligação de Backend ao Frontend | João | To Do | Baixa

## Sprint_Backlog
Nº da Tarefa do Sprint | Nome da Tarefa | Responsável | Status | Prioridade | Horas | Datas | Nº de Requisito
Tarefa 1 | Criar página Encomendar Produto | Válter | In Progress | Alta | 1 | 2021-01-21 | #7
Tarefa 2 | Criar página registar Produto | Válter | To Do | Alta | 1 | 2021-01-22 | #7
Tarefa 3 | Criar página Contacto | Válter | To Do | Alta | 1 | 2021-01-24 | #7
Tarefa 4 | Criar página GitPages | Válter | To Do | Alta | 1 | 2021-01-26 | #14
Tarefa 5 | Reparar o Registo de utilizadores | João | To Do | Alta | 1 | 2021-01-22 | #9
Tarefa 6 | Reparar o Login de utilizadores | João | To Do | Alta | 1 | 2021-01-22 | #9
Tarefa 7 | Criar método para validar password | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-23 | #15
Tarefa 8 | Criar método para validar email | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-25 | #15
Tarefa 9 | Criar método de validar utilizador | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-21 | #15
Tarefa 10 | Criar método de validar encomenda | Valdemar | To Do | Baixo | 0.5 | 2021-01-24 | #15
Tarefa 11 | Crair método de validar empresa | Valdemar | To Do | Baixo | 0.5 | 2021-01-24 | #15
Tarefa 12 | Ligar Backend com Frontend | João | To Do | Baixo | 0.5 | 2021-01-27 | #16
Tarefa 13 | Tratar do GitActions | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-27 | #14