## Sprint Backlog
Nº da tarefa do Sprint | Nome da tarefa | Responsável | Status | Prioridade | Horas | Datas | Nº Requisito
Tarefa 1 | Criar cliente | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-08 | #1
Tarefa 2 | Eliminar Cliente | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-08 | #1
Tarefa 3 | Editar Cliente | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-08 | #1
Tarefa 4 | Listar Cliente | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-08 | #1
Tarefa 5 | Criar empresa | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-09 | #2
Tarefa 6 | Eliminar empresa | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-09 | #2
Tarefa 7 | Editar empresa | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-09 | #2
Tarefa 8 | Listar empresa | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-09 | #2
Tarefa 9 | Criar condutor | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-09 | #3
Tarefa 10 | Eliminar Condutor | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-09 | #3
Tarefa 11 | Editar Condutor | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-09 | #3
Tarefa 12 | Listar Condutor | Valdemar | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-09 | #3
Tarefa 13 | Criar encomenda | João | To do | Alta | 0.5 | 1/9/2021 | #4
Tarefa 14 | Listar encomenda | João | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-09 | #4
Tarefa 15 | Criar produto | João | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-11 | #5
Tarefa 16 | Eliminar produto | João | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-11 | #5
Tarefa 17 | Editar produto | João | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-11 | #5
Tarefa 18 | Listar produto | João | To do | Alta | 0.5 | 2021-01-11 | #5
Tarefa 19 | Criar Logotipo | Válter | To do | Alta | 1 | 2021-01-08 | #6
Tarefa 20 | Criar pagina para registo de Cliente | Válter | To do | Alta | 2 | 2021-01-09 | #7
Tarefa 21 | Criar pagina para registo de Empresa | Válter | To do | Alta | 2 | 2021-01-09 | #7
Tarefa 22 | Criar pagina para registo de Condutor | Válter | To do | Alta | 2 | 2021-01-09 | #7
Tarefa 23 | Criar pagina para registo de Produto | Válter | To do | Alta | 2 | 2021-01-10 | #7
Tarefa 24 | Criar pagina para registo de Encomenda | Válter | To do | Alta | 2 | 2021-01-10 | #7
Tarefa 25 | Criar pagina login | Válter | To do | Alta | 2 | 2021-01-11 | #7
Tarefa 26 | Criar pagina home | Válter | To do | Médio | 2 | 2021-01-12 | #7
Tarefa 27 | Registo cliente | Valdemar | To do | Baixo | 0.5 | 2021-01-09 | #8
Tarefa 28 | Registo empresas | Valdemar | To do | Baixo | 0.5 | 2021-01-09 | #8
Tarefa 29 | Registo condutor | João | To do | Baixo | 1 | 2021-01-12 | #8
Tarefa 30 | Registo produto | João | To do | Baixo | 1 | 2021-01-12 | #8
Tarefa 31 | Fazer GIT HUB pages | Válter | To do | Médio | 1 | 2021-01-13 | #7

## Product Backlog
Nº do Requisito | Nome do Requesito | Responsável | Status | Prioridade
#1 | Desenvolver o crud cliente | Valdemar | To do | Alta
#2 | Desenvolver crud empresas | Valdemar | To do | Alta
#3 | desenvolver crud condutor | Valdemar | To do | Alta
#4 | Desenvolver crud encomenda | João | To do | Alta
#5 | Desenvolver crud produto | João | To do | Alta
#6 | Desenvolver parte grafica | Válter | To do | Alta
#7 | Desenvolver front-end | Válter | To do | Alta
#8 | Desenvolver Registo | Valdemar | To do | Baixa