## Produck_Backlog
Nº do Requisito | Nome do Requisito | Responsável | Status | Prioridade
#1 | Desenvolver frontend | Válter | In Progress | Alta
#2 | Desenvolver GitHub | Válter | To Do | Alta
#3 | Reparar Utilizadores | João | To Do | Alta
#4 | Criar metodos de Validação | Valdemar | To Do | Alta
#5 | Ligação de Backend ao Frontend | João | To Do | Alta

## Sprint_Backlog
Nº da Tarefa | Nome da Tarefa | Responsável | Status | Prioridade | Horas | Datas | Nº de Requisito
Tarefa 1 | Criar página Encomendar Produto | Válter | In Progress | Alta | 1 | 2021-01-21 | #1
Tarefa 2 | Criar página registar Produto | Válter | To Do | Alta | 1 | 2021-01-22 | #1
Tarefa 3 | Criar página Contacto | Válter | To Do | Alta | 1 | 2021-01-24 | #1
Tarefa 4 | Criar página GitPages | Válter | To Do | Alta | 1 | 2021-01-26 | #2
Tarefa 5 | Reparar o Registo de utilizadores | João | To Do | Alta | 1 | 2021-01-22 | #3
Tarefa 6 | Reparar o Login de utilizadores | João | To Do | Alta | 1 | 2021-01-22 | #3
Tarefa 7 | Criar método para validar password | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-23 | #4
Tarefa 8 | Criar método para validar email | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-25 | #4
Tarefa 9 | Criar método de validar utilizador | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-21 | #4
Tarefa 10 | Criar método de validar encomenda | Valdemar | To Do | Baixo | 0.5 | 2021-01-24 | #4
Tarefa 11 | Crair método de validar empresa | Valdemar | To Do | Baixo | 0.5 | 2021-01-24 | #4
Tarefa 12 | Ligar Backend com Frontend | João | To Do | Baixo | 0.5 | 2021-01-27 | #5
Tarefa 13 | Tratar do GitActions | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-27 | #2