## Produck_Backlog
Nº do Requisito | Nome do Requisito | Responsável | Status | Prioridade
#1 | Desenvolver frontend | Válter | In Progress | Alta
#2 | Reparar bugs do backend | João | To Do | Alta
#3 | Reconstruir Base de dados | João | To Do | Média
#4 | Desenvolver backend registo | Valdemar | To Do | Alta
#5 | Desenvolver backend login | Valdemar | To Do | Alta
#6 | Desenvolver crud produto | João | To Do | Alta
#7 | Desenvolver crud encomenda | João | To Do | Alta
#8 | Desenvolver crud entrega | Valdemar | To Do | Alta

## Sprint_Backlog
Nº da Tarefa | Nome da Tarefa | Responsável | Status | Prioridade | Horas | Datas | Nº de Requisito
Tarefa 1 | Criar página Home | Válter | In Progress | Alta | 1 | 2021-01-15 | #1
Tarefa 2 | Criar página Encomendar Produto | Válter | To Do | Alta | 1 | 2021-01-15 | #1
Tarefa 3 | Criar página registar Produto | Válter | To Do | Alta | 1 | 2021-01-16 | #1
Tarefa 4 | Criar página Contacto | Válter | To Do | Baixa | 1 | 2021-01-16 | #1
Tarefa 5 | Criar página Restaurante | Válter | To Do | Baixa | 1 | 2021-01-17 | #1
Tarefa 6 | Criar página gitPages | Válter | To Do | Alta | 1 | 2021-01-17 | #1
Tarefa 7 | Reparar erro 500 testar crud cliente | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-15 | #2
Tarefa 8 | Reparar erro 500 testar crud empresa | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-15 | #2
Tarefa 9 | Reparar erro 500 testar crud condutor | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-15 | #2
Tarefa 10 | Reparar erro 500 testar crud encomenda Produto | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-16 | #2
Tarefa 11 | Reparar erro 500 testar crud entrega | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-16 | #2
Tarefa 12 | Reparar erro 500 testar crud administrador | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-16 | #2
Tarefa 13 | Reparar erro 500 testar crud produto | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-17 | #2
Tarefa 14 | Editar campos da tabela morada | João | To Do | Média | 0.5 | 2021-01-17 | #3
Tarefa 15 | Editar campos da tabela cliente | João | To Do | Média | 0.5 | 2021-01-17 | #3
Tarefa 16 | Editar campos da tabela Encomendar Produto | João | To Do | Média | 0.5 | 2021-01-17 | #3
Tarefa 17 | Editar campos da tabela Entrega | João | To Do | Média | 0.5 | 2021-01-15 | #3
Tarefa 18 | Fazer o registo dos utilizadores | Valdemar | To Do | Alta | 1 | 2021-01-15 | #4
Tarefa 19 | Fazer o login dos utilizadores | Valdemar | To Do | Alta | 1 | 2021-01-15 | #5
Tarefa 20 | Criar método para validar password | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-16 | #4
Tarefa 21 | Criar método para validar email | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-16 | #4
Tarea 22 | Adicionar produto | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-18 | #6
Tarefa 23 | Editar produto | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-18 | #6
Tarefa 24 | Atualizar produto | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-18 | #6
Tarefa 25 | Eliminar produto | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-18 | #6
Tarefa 26 | Adicionar encomenda | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-18 | #7
Tarefa 27 | Editar encomenda | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-18 | #7
Tarefa 28 | Atualizar encomenda | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-18 | #7
Tarefa 29 | Eliminar encomenda | João | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-18 | #7
Tarefa 30 | Adicionar entrega | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-17 | #8
Tarefa 31 | Editar entrega | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-17 | #8
Tarefa 32 | Atualizar entrega | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-17 | #8
Tarefa 33 | Eliminar entrega | Valdemar | To Do | Alta | 0.5 | 2021-01-17 | #8